教  学  简  报

（ 七 ）

总第295 期

教 务 处 编                          2011年5月18日

∞∞∞∞∞∞∞∞  ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  ∞∞∞∞∞∞∞∞

2010年大学生创新性实验计划项目结题验收工作通报

为了保证我校大学生创新性实验计划项目的顺利开展，充分发挥大学生创新性实验计划项目在创新人才培养中的重要作用，保证项目的实施效果，根据“北京交通大学大学生创新性实验计划项目管理办法”、“本科生科研训练计划实施方案”等学校有关文件精神，学校于2011年3月启动了2010年大学生创新性实验计划项目的结题验收工作。

2010年大学生创新性实验计划项目的结题验收工作由学院具体负责组织，学校审核并公布结果。2010年3月中旬至4月初，各学院根据结题验收工作安排要求陆续召开了本学院2010年大学生创新性实验计划项目的结题验收会。结题验收采用公开答辩的形式，学生准备PPT自述与专家提问相结合，有实物的项目还要进行现场演示或视频演示。项目结题验收后，各学院将相关材料提交教务处。教务处对各学院提交的材料进行了审核并公布结果。现就结题验收情况通报如下：

- 国家级项目结题验收情况

| 学院 | 立项 | 中期检查情况 | 结题调整情况 | 调整率 | 结题结果 | 成果统计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电信 | 10 | 8继续,1观察,1中止,1校级调整为国家级 | 无 | 10% | 4优5良1中 | 全国竞赛二等奖1项 |
| 机电 | 6 | 5继续,1市调整为国家级 | 无 | 16.7% | 4优2良 | 创造发明专利1项,EI论文2篇,会议论文3篇 |
| 土建 | 1 | 1继续 | 无 | 0 | 1优 |  |
| 经管 | 8 | 7继续,1改进 | 无 | 0 | 4优4良 | ISTP论文9篇,核心论文4篇,检索论文11篇,会议论文3篇 |
| 运输 | 6 | 6继续 | 2校级调整为国家级 | 33.3% | 4优2良 | 检索论文2篇 |
| 理学院 | 10 | 7继续,2改进,1中止,1市调整为国家级 | 1市级与1校级调整为国家级 | 30% | 6优4良 | 创造发明专利2项,市竞赛一等奖1项,SCI论文1篇,核心论文2篇,检索论文1篇 |
| 计算机 | 8 | 6继续,2中止,2校级调整为国家级 | 1校级调整为国家级 | 37.5% | 4优4良 | 其他专利1项,PCT专利3项 |
| 电气 | 9 | 8继续,1校级调整为国家级 | 1校级调整为国家级 | 22.2% | 3优6良 |  |
| 软件 | 2 | 2继续 | 无 | 0 | 2优 | 全国竞赛三等奖1项,核心论文1篇,会议论文2篇 |
| 小计 | 60 | 50继续,3改进,1观察,4中止,6级别调整 | 1市级与5校级调整为国家级 | 20% | 32优27良1中 | 全国竞赛一等奖1项,三等奖1项,市竞赛一等奖1项;创造发明专利3项,其他1项,PCT3项;EI论文2篇,SCI论文1篇,ISTP论文9篇,核心论文7篇,检索论文14篇,会议论文8篇 |

由上表可知，60个国家级项目中期检查时调整了6个项目，调整率为10%；结题验收时又有6个项目调整，调整率为10%；总的调整率为20%。经过调整后的60个国家级项目结题验收成绩为：优，32项，占53.3%；良，27项，占45%；中，1项，占1.7%。

- 北京市级项目结题验收情况

| 学院 | 立项 | 中期检查情况 | 结题调整情况 | 调整率 | 结题结果 | 成果统计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电信 | 3 | 3继续 |  | 0 | 1良2中 |  |
| 机电 | 5 | 2继续,3校级调整为市级 | 3校级调整为市级 | 120% | 5良 |  |
| 土建 | 4 | 4继续 | 2校级调整为市级 | 50% | 3优1良 | 全国竞赛二等奖1项,核心论文1篇 |
| 经管 | 4 | 2继续,2改进 |  | 0 | 4良 | 核心论文2篇,会议论文1篇 |
| 运输 | 2 | 2继续 | 2校级调整为市级 | 100% | 2良 |  |
| 理学院 | 4 | 3继续,1校级调整为市级 | 1国家与2校级调整为市级 | 100% | 4良 |  |
| 计算机 | 3 | 2继续,1中止,1校级调整为市级 | 2校级调整为市级 | 100% | 3良 |  |
| 电气 | 2 | 2继续 | 1校级调整为市级 | 50% | 1优1良 |  |
| 软件 | 3 | 1继续,2改进 | 2校级调整为市级 | 66.7% | 1优2良 | 全国竞赛二等奖1项,EI论文1篇 |
| 小计 | 30 | 21继续,4改进,1中止,5校级调整为市级 | 1国家与14校级调整为市级 | 66.7% | 5优23良2中 | 全国竞赛二等奖2项;EI论文1篇, 核心论文3篇,会议论文1篇 |

由上表可知，30个北京市级项目中期检查时调整了5个项目，调整率为16.7%；结题验收时又有15个项目调整，调整率为50%；总的调整率为66.7%。经过调整后的30个北京市级项目结题验收成绩为：优，5项，占16.7%；良，23项，占76.6%；中，2项，占6.7%。

- 校级项目结题验收情况

| 学院 | 立项 | 中期检查情况 | 结题 | 结题率 | 结题结果 | 成果统计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电信 | 42 | 28继续,6改进,1观察,7中止 | 35 | 83% | 3优11良18中3及格 | 全国竞赛一等奖1项,二等奖1项,检索论文1篇,会议论文2篇 |
| 机电 | 17 | 17继续,3院级调整为校级 | 20 | 118% | 3良9中8及格 |  |
| 土建 | 21 | 15继续,2改进,4观察 | 16 | 76% | 5良9中2及格 | 全国竞赛三等奖1项,EI论文1篇,核心论文1篇 |
| 经管 | 19 | 2继续,10改进,6观察,1中止 | 17 | 89% | 1优2良14中 | ISTP论文10篇,核心论文3篇,检索论文2篇,会议论文3篇 |
| 运输 | 27 | 25继续,2中止 | 23 | 85% | 4良9中10及格 |  |
| 人文 | 6 | 5继续,1中止 | 5 | 83% | 1良4中 |  |
| 理学院 | 21 | 11继续,1改进,9中止,4院级调整为校级 | 15 | 71% | 4良11中 | SCI论文2篇,检索论文5篇,会议论文1篇 |
| 计算机 | 24 | 15继续,9中止 | 14 | 58% | 3良11中 |  |
| 电气 | 31 | 23继续,8中止 | 13 | 42% | 1优6良6中 | 核心论文1篇 |
| 软件 | 11 | 5继续,2改进,4中止 | 6 | 55% | 1良5中 | EI论文3篇 |
| 小计 | 219 | 149继续,21改进,11观察,41中止, 7院级调整为校级 | 164 | 75% | 5优40良96中23及格 | 全国竞赛一等奖1项,二等奖1项,三等奖1项;EI论文4篇,SCI论文2篇,ISTP论文10篇,核心论文5篇,检索论文5篇,会议论文5篇 |

由上表可知，219个校级项目中期检查时中止了41个项目，中止率为16.7%；结题验收时又有21个项目中止，中止率为9.6%；总的中止率为28.3%。立项的219个校级项目成绩为：优，5项，占2.3%；良，40项，占18.3%；中，96项，占43.8%；及格，23项，占10.5%；中止，55项，占25.1%。

从以上结题验收情况来看，各学院都较好地完成了2010年大学生创新性实验计划项目的结题验收工作，对项目的结题验收工作严格把关，项目结题的成绩能严格控制优秀率和良好率比例，希望在2011年的大学生创新性实验计划项目工作中再接再励。

在肯定以上成绩的同时，也发现一些问题，虽然属于个别现象，但也希望在今后工作中引起重视。

1．项目立项要严格把关

项目立项时，指导教师与学院首先要考虑项目的难度与工作量，是否能在一年内完成；若不能，可考虑分年度逐步完善。其次，要考虑参与学生的能力与精力，以及团队整体水平；鼓励根据项目需要组成跨学科、跨学院的富有创新意识的精英团队。

2. 项目实施过程要严格管理

学校批准项目立项后，学院与指导教师要对项目的实施过程严格管理。指导教师要定期组织项目组内成员的交流和沟通，重视学生发现问题、归纳总结问题以及解决问题能力的培养，同时检查项目的进展，保障项目的顺利实施；学院要定期组织项目之间的交流和沟通，重视学生表达能力与沟通交流的能力的培养，形成良好的创新活动氛围，同时及时发现问题，保障项目的完成质量。学院特别是要抓住中期检查的关键时机，组织专家采用公开答辩的形式对项目进度与质量严格把关，增强学生的责任感，保障项目的顺利完成。对无合理理由中止项目的学生要有相应的管理措施，保证项目执行的严肃性。

3. 项目级别滚动要考虑项目的创新性、难度与工作量

大学生创新性实验计划项目分为国家级、北京市级与校级，项目级别认定主要考虑项目的创新性、难度与工作量。项目结题验收时，根据项目的完成情况给出优、良、中、及格与不及格相应的成绩。为保证国家级与北京市级项目的质量，项目在执行过程中，采取滚动制管理。但学院在项目滚动时要考虑项目的创新性、难度与工作量，确保滚动到较高级别项目的水平与质量。

4. 项目结题成绩要控制优良率比例

项目的结题验收工作由学院具体负责，学院要对项目的质量严格把关，严格控制项目结题成绩优良率比例。

大学生创新性实验计划是我校本科教学质量与教学改革工程的重要组成部分。希望各学院进一步加大投入力度，完善指导模式与机制，出台政策，调动指导教师的积极性，确实提高学生的实践、创新与科研能力，为我校创新人才与拔尖人才的培养打下坚实的基础。

教务处

2011年 5月 18日