北京市哲学社会科学应用对策研究基地

及应用对策研究基地规划项目管理办法（试行）

（2012年1月修订）

第一章　总则

第一条　为大力推动学习型党组织建设，支持和引导首都高校、科研单位的专家学者深入区县，深入基层，深入实际，与区县一起研究本地区经济社会发展中亟需解决的理论和实际问题，促进首都“十二五”时期在更高水平上实现科学发展，中共北京市委宣传部（以下简称“市委宣传部”）和北京市哲学社会科学规划办公室（以下简称“市社科规划办”）分批在区县建立北京市哲学社会科学应用对策研究基地（以下简称“研究基地”）并设立应用对策研究基地规划项目。为规范管理，特制定本办法。

第二条　研究基地建设，应以学习型党组织建设为载体，以实现科学发展为目标，以科学研究、队伍建设和成果转化为重点，牢牢把握两个结合：学习型党组织建设和“社科理论人才进区县”活动相结合；区县实际部门工作者和高校理论专家学者相结合。

第三条　科学研究应紧密联系本区县具体实际，围绕区县领导关心的重大问题、实际工作部门急需解决的现实问题以及人民群众普遍关心的热点问题来开展，重在提出可行性方案或决策参考建议。

第四条　队伍建设应围绕科学研究，切实抓好“两支队伍”（区县实际部门工作者队伍和高校社科理论专家学者队伍）的有效结合。通过开展合作研究，吸引高校和科研院所社科理论工作者来研究基地参与调查研究，通过理论与实际相结合的调查研究，培养一批理论联系实际的人才队伍。

第五条　成果转化应切实体现为区县党委、政府决策服务的思想，以出高质量的调研报告为目标，同时，加大研究成果的宣传推广工作。

第六条　每个研究基地的建设周期为三年。

第七条　研究基地规划项目是市社科规划办针对应用对策研究基地专门设立的省部级规划项目，分重点项目和一般项目。重点项目资助金额一般不超过8万元，一般项目资助金额不超过5万元；如遇对区县经济社会发展影响较大的重点研究选题，项目资助金额最多不超过15万元。项目研究时间一般为1～2年，成果形式主要为研究报告或调研报告。

第八条　研究基地规划项目由市社科规划办负责组织评审立项、中期检查、鉴定结项和成果的宣传推介。项目承担人应及时向市社科规划办报告项目研究进展情况，尤其是研究过程中形成的主要观点、应用对策建议等。

第二章　组织实施与管理

第九条　研究基地由市委宣传部、市社科规划办统一管理，区县委宣传部为依托单位，并承担信誉保证。

第十条　研究基地建设实行属地负责制，研究基地负责人由区县委常委、宣传部部长担任，负责研究基地的全面建设工作；区县委宣传部负责落实并完成研究基地的建设任务和建设目标；市社科规划办负责研究基地的科研组织管理与协调工作。

第十一条　研究基地设专家组，成员可由高校或科研院所的社科理论专家担任，由区县委宣传部聘请。主要职责是配合区县开展科学研究，为区县的经济社会发展提供理论支撑和智力支持。

第十二条　研究基地的申请，由区县委宣传部按要求填报《北京市哲学社会科学应用对策研究基地建设申请书》（以下简称《申请书》），报市社科规划办。市社科规划办负责对《申请书》进行初审，实地考察论证，对论证合格的予以授牌。

第十三条　《申请书》作为研究基地建设实施和验收的依据，在建设过程中，一般不做大的调整，如确需对建设内容进行调整，需报市社科规划办审批。

第十四条　研究基地在建设周期满后，由市社科规划办组织专家进行检查验收。检查验收的主要内容包括研究基地建设的发展状况，承担科研项目的基本情况，研究成果的质量以及转化应用等情况。检查验收结果分为优秀、合格、基本合格和不合格四个等级。检查验收结果为优秀、合格的研究基地可列入下一个建设周期；检查验收结果为基本合格的研究基地进行限期整改，暂缓列入下一个建设周期；检查验收结果为不合格的研究基地，取消研究基地名称。

第十五条　研究基地规划项目设课题负责人和首席专家，课题负责人由区县领导担任，首席专家可聘请高校和科研院所具有正高级专业技术职务的专家学者担任。原则上项目负责人不能同时承担两项应用对策研究基地规划项目。

第十六条　研究基地规划项目由区县委宣传部集中向市社科规划办申报。市社科规划办受理申报课题后，组织专家进行评审立项工作。评审专家由理论部门和实际部门的专家组成。

第十七条　评审通过的项目参照北京市哲学社会科学规划项目的立项程序，由责任单位组织项目负责人填写《北京市哲学社会科学应用对策研究基地规划项目立项回执》，按批准资助金额编制项目经费预算，统一报送市社科规划办。经审查合格的由市社科规划办统一颁发《北京市哲学社会科学应用对策研究基地规划项目立项证书》。

第十八条　研究基地规划项目批准立项后，由各区县委宣传部负责管理，督促课题按计划有序开展调研工作，并在人员、物力和时间上给予保障。

第十九条　研究基地规划项目因故需要对项目研究计划做重大调整、变更或终止研究，须提交书面报告，经研究基地负责人或区县委宣传部同意，报市社科规划办批准。

第三章　经费使用与管理

第二十条　研究基地建设的经费投入采取市委宣传部专项拨款、区县委宣传部安排配套经费以及研究基地自筹经费相结合的方式。

第二十一条　每个研究基地成立，由市社科规划办拨付专项启动经费10万元，用于研究基地办公设备、图书资料的购置等。研究基地规划项目经费分两次拨付，先期拨付项目总资助金额的80％，剩余20％在项目提交最终成果申请鉴定后拨付，对最终成果初审不合格的不予拨付剩余经费。

第二十二条　研究基地建设经费主要用于科学研究、队伍建设以及成果的宣传推广。研究基地规划项目经费主要是指在项目研究过程中发生的与研究活动直接相关的费用，包括资料费、数据采集费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、专家咨询费、劳务费、印刷费、管理费等，并参照《北京市哲学社会科学规划项目经费管理暂行办法》严格执行。

第二十三条　研究基地建设经费必须专款专用，严格执行国家及北京市有关财务制度，切实提高使用效益。

第四章　成果鉴定与结项

第二十四条　研究基地规划项目研究工作完成后，项目负责人应及时向市社科规划办提交最终成果4套，其中3套匿名(用于鉴定)，由市社科规划办组织专家进行鉴定。

第二十五条　成果鉴定实行评分定等级制度。

1.研究基地规划项目最终成果鉴定分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

2.鉴定专家应从研究意义、成果价值、创新程度、研究方法等方面对最终研究成果进行量化评分，提出成果等级。

3.市社科规划办根据专家个人鉴定意见、鉴定分数和等级建议，综合确定成果的鉴定等级。

第二十六条　凡经专家鉴定合格的研究基地规划项目（如专家提出了修改意见，应先按意见修改），由项目负责人填写《北京市哲学社会科学规划项目结项审批书》（以下简称《结项审批书》），经责任单位和财务部门审核合格后，连同最终成果定稿5套、文本材料的电子版、成果转化证明材料及项目研究过程中形成的其他需要归档的文字材料等一并提交市社科规划办。市社科规划办验收合格后，签署结项意见，颁发《北京市哲学社会科学应用对策研究基地规划项目结项证书》。

凡经专家鉴定为不合格的研究基地规划项目最终成果，课题组须根据鉴定专家提出的修改意见在规定时间内作认真修改，并申请二次鉴定。二次鉴定仍不合格的按撤销项目处理，由市社科规划办追回已拨经费，并予以通报批评。

第二十七条　凡提交给市社科规划办的文本材料，一律用A4纸打印，左侧装订整齐。装订成册的最终成果要符合《北京市哲学社会科学规划项目最终成果规范》。

第五章　成果宣传与推广

第二十八条　市社科规划办、区县委宣传部、课题组应采取各种积极措施，加强对成果的宣传推广，促进成果有效转化，充分发挥其为政府决策提供服务的作用。

第二十九条  市社科规划办将根据成果的质量和数量，汇编出版《应用对策研究基地成果选编》。

第六章　附则

第三十条　本办法自发布之日起生效，解释权和修改权属于市社科规划办。